|  |  | 議事録 |  | 発行日：２０１５・６・２８ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 作成者：事務局 窪田 |
| 件名 | ２０１５ 総合防災訓練第１回実行委員会 議事録 |  |  |  |
| 配布先 | 片野さん（せんげん）、池田さん（下小川）、一森さん（かえで）、坂本さん（蜂谷戸）、 横田さん｛柳谷戸｝、勝又さん（青パト機動隊）、林さん（自治会）、窪田（事務局） 長谷川隊長、堤副隊長、石﨑さん、長さん、甲斐さん、小林（勝）さん、小林（洋）さん |  |  |  |
| １．日時 ： ６月２８日（日）１０：００～１２：００ ２．場所 ： 小川会館 １ＦホールＡ ３．出席者： 片野さん（せんげん）、池田さん（下小川）、一森さん（かえで）、坂本さん（蜂谷戸） 横田さん（柳谷戸）、勝又さん（青パト機動隊代表、林さん（自治会総務） 窪田（事務局） 実行委員全員出席 ４．審議の内容と結果（決定事項のみ記載） １）２０１５年度総合防災訓練の基本方針 ※ 目標 昨年に引き続きできるだけ実践的な訓練を行う （１） 実施日 １０月２５日（日） 午後１３：３０～１６：００ （予備日 １０月３１日・土） （２） 会場 蜂谷戸公園 （３） 訓練の内容 訓練と展示（下線は本年追加） 訓練： ①起震車による家具の転倒実験（見学）、②起震車振動体験と展示コーナー見学 ③煙体験、④消火器放水訓練（水消火器）、⑤スタンドパイプ放水訓練、 ⑥ＡＥＤ救命訓練と通報訓練 ◇防災クイズは行わない。代わりに参加者へのアンケートを行う。 ◇昨年同様、リヤカー、車椅子、トランシーバーを用いた避難訓練を行う。 （青パトとトランシーバーを用いた避難訓練は下小川支隊に依頼） ◇昨年同様、アルファ化米の炊き出しを行う。 ◇展示の詳細は次回実行委員会にて決定する。 ◇１０月２５日が雨天等で中止となった場合、１０月３１日（土）に順延する。但し、 起震車による見学・訓練はなしとする。 ◇消防署からの依頼により、一部の訓練は自主防災隊で指導に当たることとする。 ◇防火・消火班に消火器等、初期消火資機材の有効的な使用法を展示パネル用に１枚に まとめた資料作成を依頼する。 ２）当日の役割分担 （１）起震車担当支隊 ：下小川支隊 （２）展示コーナー：責任者：堤さん 説明担当：未定 （３）煙体験担当支隊 ：柳谷戸支隊 （４）水消火器担当支隊：蜂谷戸支隊 （５）スタンドパイプ支隊：せんげん支隊 （６）ＡＥＤと通報訓練担当支隊：かえで支隊 （７）タイムキーパー：勝又さん・林さん （８）アルファ化米炊き出し担当：坂本さんと給食・給水班 ◇その他の役割分担は次回以降に決定する。 ３）動物との同行避難の実施について 町田市保健所生活衛生課より、「動物との同行避難の訓練」の実施依頼があったので当委員会 で検討し次のように決した。 ①自主防災隊では現時点で、動物（ペット）の飼育状況等を把握していない。 ②当日の訓練会場（蜂谷戸公園）においては、ペットの一時管理場所を設定することは困難。 ③避難施設（学校）、一時避難場所での取り扱いが決まっていない。 よって今回は実施しない。 但し、当日会場にて市の作成による「災害時の動物対策」を希望者に配布する、自治会に回覧 をお願いしてはどうか等の意見があった。 また、ペットの愛好家有志をぼしゅうし、同行訓練のきかく・実施を担当してもらったら、と の提案もあった。隊長・支隊長会議で議論して方針を決める。 ４）次回以降の委員会の日程 第２回 ：７月２６日（日）午前１０:００～１２：００ 第３回 ：９月１２日（土）午前１０:００～１２：００（拡大委員会実行委員+当日担当） 第４回 ：１０月４日（日）午前１０：００～１２：００（第３回の結果次第で開催） 参考 ◎ 当日午前の予定 ✳ 旗出し訓練 時間等詳細は支隊単位で決定して実施 ✳ 隊長、本部隊員、実行委員、各コーナー担当者は１０：００に会場集合、 実行委員長の指示で全員で会場セットアップ、運営の説明・確認 終了後一旦解散 ✳ 青パト機動隊は青パト者で広報 ◎ 当日午後の予定 ✳ １３：００ 総合防災訓練参加者（一般隊員+活動隊員）は所属の公園に集合、人数確認 ✳ （ ）支隊からはリヤカー、（ ）支隊からは車椅子、下小川支隊からは青パト・トランシーバーで本部と連絡を取りながら避難 ✳ １３：００ 隊長、本部隊員、実行委員、各コーナー担当者訓練会場に集合 ✳ １３：３０ 各隊集合 ✳ １３：４０ 開会 訓練開始 ✳ １５：４０ 訓練終了 ✳ １６：００ 閉会・解散 以上 |  |  |  |  |