| 議事録 |  | 発行日：２０１５・７・２６ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 作成者：事務局 窪田 |
| 件 名 | ２０１５ 総合防災訓練 第２回実行委員会 議事録 |  |
| 配布先 | 片野さん（せんげん）、池田さん（下小川）、一森さん、吉田さん（かえで）、坂本さん（蜂谷戸） 横田さん（柳谷戸）勝又さん（青パト）、林さん（自治会）窪田（事務局） 長谷川隊長、堤副隊長、細野さん、小笠原さん、佐藤さん、石崎さん、長さん、甲斐さん、 小林（勝）さん、小林（洋）さん、荻原さん、安達さん（下小川） |  |
| １．日 時 | ７月２６日（日） １０：００～１１:３０ |  |
| ２．場 所 | 小川会館 １ＦホールＡ |  |
| ３．出席者 | 実行委員：片野、池田、吉田、坂本、横田、勝又、林、窪田、堤、長、荻原、安達 以上１２名 |  |
| ４．審議 （決定事項のみ記載） | １）総合訓練全体計画の一部変更 前回承認された全体計画の、「展示コーナー」の構成（案）のパネル１～９及びパンフレット １～９の作成をとりやめる。 ① 防火・消火班から要請のあった「感震ブレーカー」のビデオ（約９分）を上映する。煙体 験のグループをＡ、Ｂの二つに分け、Ａは煙体験⇒ビデオ、Ｂはビデオ⇒煙体験として２０分の枠内で実施する。なお、担当は防火・消火班とする。 ②アンケートは記入時間の確保・回収方法が困難、また、支隊のアンケートとも重なる可能性がある等の理由で実施せず、「我が家の防災度チェック」（案）を行う。回収はしない。 ２）当日実施要領の確認 支隊からのリヤカー、車椅子による避難訓練 ① リヤカーによる避難―せんげん、かえで、蜂谷戸、柳谷戸はリヤカーによる避難訓練を行う。（リヤカーの購入を急ぐ要あり） ② 各支隊は公園から蜂谷戸公園に向けて出発する際、新たに配備されるトランシーバーにより本部と交信を行った後に出発する。 ３）当日の担当 役割; 責任者; 担当者; 担当者. 全体責任者; 長谷川 義剛. 司会; 窪田 浩三. 運営事務局; 林 紀史. タイムキーパー; 勝又 昉 林 紀史. 参加人数確認; 遠山 明子. 本部 受付 緊急対応; 細野 武文; 小笠原 光子; 佐藤. 起震車家具転倒実験; 窪田 浩三. 起震車コーナー担当; 池田 正明（下小川）; 安達ゆうこ（下小川）. 煙体験コーナー担当; 横田 芳信（柳谷戸）; 千田 逸人（柳谷戸）. 消火器訓練担当; 大隩 誠一（蜂谷戸）. スタンドパイプ担当; 杉浦 哲夫. ＡＥＤ・通報訓練担当; 山本 敏裕（かえで）. 展示コーナー責任者; 堤 光雄. ①防災機材担当; 堤 光雄; 本木 久嗣; 小原 和人. ②自助の配備品担当; 本木 久嗣; 小原 和人. 避難誘導―リヤカー; せんげん かえで; 蜂谷戸 柳谷戸. （避難誘導―車椅子）. 避難誘導―交信本部; 林 紀史. 避難誘導―交信支隊; 荻原 紹夫; 平田 一郎. 避難誘導―青パト担当; 勝又 昉; 斎藤 正敏. カメラ担当; 林 紀史. アルファ化米炊き出し; 坂本美智子（蜂谷戸）; 給食・給水班. 防災チェックリスト; 窪田 浩三. 感震ブレーカービデオ; 石崎 英則; 防火・消火班. 消防署からの資材搬送; 横田さん（柳谷戸）. ※当日の会場準備・後片付の手順は９月１２日（土）に提案する。 ４）展示資機材 スタンドパイプ（１） トランシーバー（２） 車椅子（１） リヤカー （４） クイック四つ折り担架（１） キャスター付き担架（１） 非常用照明灯（電池式）（１） 発電機（１）（柳谷戸） 投光器（１）（柳谷戸） レスキューセット（１） 冷蔵庫固定部材（１） 火災報知器（煙）（１） 簡易浄水器（１） 応急寝袋（１） 非常用テント付トイレ（１） 非常用トイレ袋・凝固剤（２０） バケツ（凝固実験用）（１） ※発電機と投光器は柳谷戸倉庫、他は会館横倉庫、または会館倉庫にあります。 ※煙体験コーナーとビデオ上映コーナーは電源が必要。コードリール等必要物品の購入も 検討する。 ※ビデオ上映は実際にテントを張っての実験が必要ではないか。（明るすぎて見えないかも） ５）会場レイアウト 事務局で検討して９月１２日（土）の第３回実行委に提案する。 ６）広報計画 ◇自治会だより９月号 ９月１３日（日） 自治会総務 林 ◇自治会ホームページ 同日 自治会総務 林/ＨＰ管理者 吉田 ◇支隊広報誌（特に旗出し訓練） 支隊で個別に実施 ◇掲示板ポスター ９月１３日（日） 自治会総務 林/自治会支部長 ◇青パト広報―前日 １０月２４日午前 青パト隊 勝又/林 ―当日 １０月２５日午前 青パト隊 ７）トランシーバーと青パトによる負傷者搬送訓練 下小川支隊―本部―青パト間で交信を行い、負傷者を青パトで蜂谷戸公園に搬送する。 下小川支隊では、担当平田さんと荻原さん、負傷者の方との連携をお願いします。 但し、だれが負傷者なのかは当日まで公表しない。 ８）防災アンケート 今回はアンケートではなく、「我が家の防災度チェック」を行う。回収はしない。 自治会だよりに掲載した「知っておきましょう」シリーズをまとめて冊子とし、町田市作成の 「防災ガイド」と共に３点セットとして来場者に渡す。 ９）次回実行委員会（拡大実行委員会） ９月１２日（土）午前１０：００～１２：００ 本部役員（隊長・副隊長）+実行委員+当日会場担当者の全員集合してください。 以上 |