| 議事録 |  | 発行日：２０１５・９・１２ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 作成者：事務局 窪田 |
| 件 名 | ２０１５ 総合防災訓練 第３回実行委員会（拡大） 議事録 |  |
| 配布先 | 長谷川隊長、堤副隊長；片野、池田、一森、坂本、横田、勝又青パト隊代表、林自治会総務、窪田（以上実行委員）細野、小笠原、佐藤、上田、遠山（以上本部役員）石崎、杉浦、本木、（せんげん）、安達、平田、大高（下小川）、山本、吉田（かえで）、大隩、山澤、尾原、（蜂谷戸）、横田（芳）、千田、（柳谷戸）（以上１４名当日担当者）、長、甲斐、小林（勝）、小林（洋）（以上代表支隊長）、小城、天野（以上専門班リーダー、副リーダー） |  |
| １．日 時 | ９月１２日（土） 午前１０：００～１２：００ |  |
| ２．場 所 | 小川会館１Ｆホール |  |
| ３．出席者 | 堤副隊長、実行委員全員、細野、小笠原、佐藤、上田（本部隊員）石崎、本木、平田、大高、山本、吉田、大隩、山澤、（以上当日担当者）、長（代表支隊長） |  |
| ４．審 議 決定事項のみ記載 | １）総合防災訓練全体の流れ確認 ・予備日を１０月３１日（土）から１１月７日（土）に変更（東京消防庁の震災訓練とバッティングしたため）訓練内容等には変更なし ・起震車による家具転倒実験は若干規模が小さくなるとのこと（消防署からの話） ・雨水タンク（舟木さん宅）の見学、了承を得た。 ・「我が家の防災度チェック」、「知っておきましょうシリーズ」をまとめた小冊子を配布。 （防災クイズは実施しない） ・委員会体制、広報計画は変更なし。 ２）当日実施要領の確認 ・午前の旗出し訓練の実施要項は各支隊で決定する。（時間を統一するかどうかは９/１９の隊長支隊長会議に諮る） ・隊長、本部隊員、実行委員、当日各コーナー担当者は午前１０：００に蜂谷戸公園に集合、会場のセットアップ、及び、最終確認を行う。（午後は１３:００に集合） ・青パト隊は前日・当日適宜青パト車で広報。 ・防災訓練に参加する隊員は所属支隊公園に１３:００までに集合、人数確認の後蜂谷戸公園に移動。 ・各支隊は出発に先立ち、蜂谷戸本部とトランシーバーで連絡を取る。 ・下小川支隊からはトランシーバーで青パト・蜂谷戸本部と連絡を取りながらケガ人を搬送。 ・蜂谷戸支隊からは車椅子を使用してケガ人（病人）の避難、せんげん、かえで、柳谷戸支隊からはリヤカー（新規購入予定）を使用してケガ人（病人）の避難・搬送を行う ※アルミ折りたたみ式リヤカーは荷物の運搬を目的としており、人を乗せる場合はリヤカーの床のⅠ点に重さがかからないような工夫をすること、また、緊急時のみの短時間の使用とすることなどが重要です。今回購入のリヤカーも基本的には物資の運搬を目的とするものです。今回は緊急時を想定し、人を乗せて運搬して、その様子を見てみようという結論となった。新規購入については、避難・誘導、救出・救護合同専門班会議で決定、９月１９日の隊長・支隊長会議で最終決定の予定。 ・１３：３０各隊集合完了、人数報告は本部遠山さんまで。 ・１３：４０開会セレモニー開始、（隊長挨拶、指導員紹介、） ・組み分けと実施手順・予定時間の説明 ・組み分けは基本的には支隊単位とするが、人数の差が大きいときは進行役（窪田）が調整する場合もある。 ・１３：５０～１４：００起震車による家具転倒実験（全員見学） ・訓練開始（各グループの訓練は２０分のローテーションで行う）タイムキーパー：上田さん、） ・Ａグループ（せんげん支隊）：起震車体験→煙体験とビデオ→消火器→スタンドパイプ→ＡＥＤと通報訓練 ・Ｂグループ（下小川支隊）：煙体験とビデオ→消火器→スタンドパイプ→ＡＥＤと通報訓 練→起震車体験 ・Ｃグループ（かえで支隊）：消火器→スタンドパイプ→ＡＥＤと通報訓練→起震車体験→ 煙体験とビデオ ・Ｄグループ（蜂谷戸支隊）：スタンドパイプ→ＡＥＤと通報訓練→起震車体験→煙体験とビデオ→消火器 ・Ｅグループ（柳谷戸支隊）：ＡＥＤと通報訓練→起震車体験→煙体験とビデオ→消火器→スタンドパイプ ◇ （～支隊）は出発順で担当ではない。 ※スタンドパイプ訓練は、せんげん支隊がデモンストレーション（模範演技）を行い、それを見学する形態とする。ただし、時間があれば２～３組であってもデモンストレーションを見習っての訓練を行う。 ・アルファ化米の炊き出しは坂本さん（給食・給水班）に依頼。 ・お土産としてアルファ化米１パックの他にビスケット（カンパン）１缶あり。 ・１５：４０ 訓練終了 閉会セレモニー（講評 諸連絡） ・１６：００ 解散（本部隊員・実行委員は後片付） ３）当日の会場担当者の確認 役割; 責任者; 担当者; 担当者. 全体責任者; 長谷川 義剛. 司会; 窪田 浩三. 運営事務局; 林 紀史. タイムキーパー; 上田 一美. 参加人数確認; 遠山 明子. 本部 受付 緊急対応; 細野 武文; 小笠原 光子; 佐藤 久美子. 起震車家具転倒実験担当; 窪田 浩三. 起震車コーナー担当; 下小川支隊; 池田 正明; 安達 ゆうこ. 煙体験コーナー担当; 柳谷戸支隊; 横田 芳信; 千田 逸人. 感震ブレーカーとビデオ; 石崎 英則; 防火・消火班. 消火器放水訓練担当; 蜂谷戸支隊; 大隩 誠一; 山澤 興英. スタンドパイプ担当; せんげん支隊; 杉浦 哲夫; 片野 孝治. ＡＥＤ・通報訓練担当; かえで支隊; 山本 敏裕; 一森 昭彦. 展示コーナー責任者; 堤 光雄. ①防災隊機材担当; 堤 光雄; 吉田耕造 本木久嗣; 尾原 和人. ②自助の配備品担当; 〃; 吉田耕造 本木久嗣; 尾原 和人. 避難誘導―リヤカー; せんげん、かえで; 柳谷戸（各支隊）. 避難誘導―車いす; 蜂谷戸支隊. 避難誘導―交信本部担当; 上田 一美. 避難誘導―交信担当支隊; 下小川支隊; 平田 一郎; （１人未定）. 避難誘導―青パト担当; 勝又 昉; 齋藤 正敏. 青パト広報担当（前日）; 横田 浩; 林 紀史. 同上 （当日）; 勝又 昉; 斎藤 正敏. 防災チェックリスト担当; 窪田 浩三. カメラ担当; 林 紀史. アルファ化米の炊き出し; 坂本 美智子（蜂谷戸）; 給食・給水班. 消防署からの資材搬送; 横田 浩（柳谷戸）; （１人未定）; 当日午後１２:３０. 排水栓～蜂谷戸間の立ち番（２人）; 未定; 未定. ４）必要機材一覧確認 ・感震ブレーカー展示セットは今回展示しない。 ・他は配布資料のとおり。 ５）準備工程表の確認 配布資料のとおり ６）会場レイアウト確認 ・一部変更の可能性あり。 ７）「我が家の防災度チェック」 ・原案通り承認 ８）当日の会場準備 ・ビデオ上映ブース スクリーンは塾壮会のものを借りる。 ・感震ブレーカーのサンプルは石崎さん作成のものを展示する。 注：表中赤字は未定 |