２０１５年小川自主防災隊　総合防災訓練

２０１５年９月１９日　第３回隊長・支隊長会議

○訓練実施日：１０月２５日（日）

予備日：１１月７日（土）起震車による見学・体験はなし。それ以外の訓練・展示は

全て行う。

○訓練の種目

①起震車による家具転倒実験（見学）②起震車振動体験　③煙体験とビデオ

④消火器訓練⑤スタンドパイプ放水訓練⑥ＡＥＤ救命訓練と緊急通報訓練

○総合訓練全体計画の一部変更

①「展示コーナー」の構成－パネル１～９及びパンフレット１～９の作成を

とりやめる。

②「感震ブレーカー」のビデオ（約９分）を上映する。煙体験のグループを

Ａ、Ｂの二つに分け、Ａは煙体験⇒ビデオ、Ｂはビデオ⇒煙体験として２０　　分の枠内で実施する。なお、担当は防火・消火班とする。

③防災アンケートは「我が家の防災度チェック」（案）として行う。回収なし。

④スタンドパイプ訓練は、せんげん支隊の消火隊（仮称）が模範演技を行い、それを見学する

形態とする。時間にゆとりがあれば演技を見習って訓練を行う。

○委員会体制（敬称略）

◇委　員　長：窪田（本部）

◇事　務　局：窪田

◇実行委員　：せんげん：片野、下小川：池田、かえで：一森。 蜂谷戸：坂本、

柳谷戸：横田、青パト：　　　自治会：林

◇当日担当者：実行委員以外　　別紙

○委員会会合日程

・第１回：６月２８日（日）　　顔合わせ、全体検討、出し物（案）検討

（隊長・支隊長会議：　７月１１日（土）　全体計画承認）

・第２回：７月２６日（日）　　出し物と準備の分担決定

・第３回：９月１２日（土）　　（当日担当者を含めた拡大委員会）

展示内容最終確認、当日運営体制と担当確認

・（隊長・支隊長会議：　９月１９日（土）　最終案の承認）

・第４回：１０月４日（日）　　最終確認（第３回の結果で開催するか決める）

○広報計画・・・・・・・・・

◇自治会だより９月号　　　９月１３日　　　自治会総務　林

◇自治会ホームページ　　　　同日　　　　　自治会総務　林／ＨＰ管理者　吉田

◇支隊広報紙（特に旗出し訓練）　　　　　　支隊で個別に実施

◇掲示板ポスター　　　　　９月１３日　　　自治会総務　林／自治会支部長

◇青パト広報―前日　　　１０月２４日午後　青パト隊　勝又／林

－当日　　　１０月２５日午前　青パト隊

○その他

予算＝？昨年よりは少なくて済む

（昨年度￥１２、２９７・・・・展示用グッズ、コードリールなど）