## 工程表
２０１５年度防災訓練準備工程表
９月１２日現在
項目 | 内容 | 担当 | 6月 | 7月 | ９月 | １０月 | 済
日時の決定 | 2015-10-25 | [5 empty] | ○
会場手配 | 蜂谷戸公園（町田市役所） | 窪田 |  |  |  |  | ○
申請・手配 | 町田消防署南出張所 | 窪田 |  |  |  |  | ○
| 町田警察署道路使用許可申請 | 窪田 |  |  |  |  | ○
| アルファ化米・ビスケット受領 | 窪田 |  |  |  |  | ○
| 消防団 | 窪田 |  |  |  |  | ○
起震車予約 | 町田市役所 | 窪田 |  |  |  |  | ○
実施内容打合せ | 町田消防署南出張所（諸訓練） | 窪田 |  |  |  |  | ○
| 町田市役所（起震車） | 窪田 |  |  |  |  | ○
実行委員会－１ | 顔合わせ。全体検討 | 窪田 | 2015-06-28 |  |  |  | ○
| 日時決定、出し物案作成 | [5 empty] | ○
隊長支隊長会議 | 全体計画承認 | 窪田 |  |  |  |  | ○
実行委員会－２ | 出し物と準備の分担決定 | 窪田 |  | 2015-07-26 |  |  | ○
| 当日運営体制決定 | [5 empty] | ○
実行委員会－３（訓練担当者・展示説明担当者も含めた拡大委員会） |  |  |  |  | 2015-09-12 |  | ○
展示内容の最終確認、当日運営体制と担当内容確認
実行委員会－４ | 全般最終確認 |  |  |  | 第３回の結果で決める | （１０/４）
会場訓練 | 訓練内容決定 |  |  | 第２回 |  |  | ○
| 同担当者決定 |  |  | 第２回 |  |  | ○
会場外避難訓練 | 訓練内容決定 |  |  | 第２回 |  |  | ○
| 同実施支隊決定 |  |  | 第２回 |  |  | ○
会場展示 | 展示物決定 |  |  |  | 第３回
| 展示ブース構想決定 |  |  |  | 第３回
| 説明者決定 | 別紙 |  | 第２回 |  |  | ○
| 手配・購入品決定 |  |  |  | 第３回
同購入
会場 | レイアウト作成 |  |  |  | 第３回 |  | ○
| 必要器具・機材手配 | 別紙 |  |  | 第３回
| 当日運営体制 | 別紙 |  |  | 第３回
| 確認 |  |  |  | 第３回 | 前日
広報 | 自治会だより | 林 |  |  | 2014-09-13 |  | ○
| ホームページ | 林・吉田 |  |  | 同上 |  | ○
| 支隊広報紙 | 各支隊 |  |  |  |  | ○
| 掲示板ポスター | 林 |  |  | 2014-09-13 |  | ○
| 青パト広報 前日・当日午前 | 勝又・林
雨天 | 中止の判断と連絡網 | 別紙 |  |  |  | 当日 | ○
予備日 | [5 empty] | 2015-11-07 | ○